## Gantt-GERCO-SE
ETAPAS DE TRABALHO |  | ATIVIDADES | RELATÓRIOS/PRODUTOS ENTREGÁVEIS | Fevereiro |  | Maio |  | Junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Abril |  | Maio |  | junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Novembro |  | Dezembro |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho
|  |  |  | S 06-19 | S 20-05 | S 1-14 | S 15-04 | S 05-18 | S 19-02 | S 03-16 | S17-30 | S31-13 | S14-27 | S28-10 | S11-01 | S02-15 | S16-29 | S02-15 | S16-29 | S30-13 | S14-27 | S28-17 | S18-01 | S02-15 | S16-29 | S30-12 | S13-02 | S03-16 | S17-30 | S01-14 | S15-04 | S05-18 | S19-02 | S03-16 | S17-30 | S31-20 | S21-03 | S04-17 | S18-03 | S04-17 | S18-31 | S01-14 | S15-28 | S29-12 | S13-02 | S03-16 | S17-30
FASE 1: PLANO DE TRABALHO |  | 1.1. Mobilização da equipe técnica com a UCP/PRODETUR-SE. |  | 7
|  | 1.2. Reunião de Articulação con o GAT (Comissão Técnica Estadual de Gerenciamento Costeiro CTE/GERCO-SE). |  |  |  |  | 23
1.3. Identificação de dados primários e secundários a coletar.
1.4. Levantamento de Planos, PL e Políticas Públicas.
|  | 1.5. Organização e realização da 1ª Oficina de Trabalho Técnico com o GAT (Comissão GERCO-SE): coleta de informações normativas + validação do Plano de Trabalho e bases metodologicas. | R1: Relatório da Oficina e definição das bases metodológicas revisada e atualizadas
|  | 1.6. Elaboração do Plano de Trabalho. | P1: Plano de Trabalho detalhado
FASE 2: DIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA DO ESTADO DE SERGIPE |  | 2.1. Levantamento de informações / dados socioeconômicos e ambientais sobre a Faixa Litorânea e área de influência.
|  | 2.2. Elaboração do Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico e análise FOFA. | Relatório do Diagnóstico da Zona Costeira do Estado (versão preliminar)
|  | 2.3. Organização e realização da 2ª Oficina de Trabalho Técnico com o GAT (Comissão GERCO-SE): apresentação/discussão do diagnóstico + definição das linhas estratégicas do PEGC-SE | R2: Relatório da 2ª Oficina de Trabalho
|  | 2.4. Sistematização e realização de 3 Oficinas Regionais de Consulta Pública: contribuições ao diagnóstico e linhas estratégicas do PEGC-SE. | R3: Relatório das Reuniões de Consulta Pública para a validação do Diagnóstico
|  | 2.5. 2ª Realização de Oficina Regional de Consulta Pública do Litoral Central | R3: Relatório da Reuniao de Consulta Pública
|  | 2.6. Elaboração do Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico e análise FOFA com as sugestões da Comissão GERCO/SE e das Consultas Públicas | P2: Relatório do Diagnóstico da Zona Costeira do Estado (versão revisada)
|  | 2.7. Organização e realização da nova 2ª Oficina de Trabalho Técnico com o GAT (Comissão GERCO-SE): apresentação/discussão do diagnóstico + definição das linhas estratégicas do PEGC-SE | R2: Relatório da 2ª Oficina de Trabalho
|  | 2.8. Nova revisão do Relatório de Diagnóstico pela UCP/PRODETUR-SE e atendimento de ressalvas para a validação final. | P2: Relatório do Diagnóstico da Zona Costeira do Estado (versão revisada)
|  | 2.9. Validação do Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico e análise FOFA | P2: Relatório do Diagnóstico da Zona Costeira do Estado (versão final)
FASE 3: ELABORAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO |  | 3.1. Definição de objetivos, metas e princípios que deverão orientar o gerenciamento costeiro a nível estadual de Sergipe.
3.2. Delimitação e Zoneamiento Ecologico-Econômico das zonas costeiras de Sergipe, definição preliminar de usos e restrições.
3.3. Realizaçao de 3 sessoes de trabalho com a Comissao Gerenciamento Costeiro voltadas a: (i) validaçao e estabelecimento do zoneamento; e (ii) definiçao do horizonte de conservaçao para o Litoral de Sergipe
|  | 3.4. Proposta de Planos de Ação para Gerenciamento Costeiro | P3: Versão preliminar do Plano de Gerenciamento Costeiro
|  | 3.5. Apresentaçao Relatório Final do P3 correspondente a Versao Preliminar do Plano de Gerenciamento Costeiro | P3: Relatório final da Versão preliminar do Plano de Gerenciamento Costeiro
FASE 4: ELABORAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO |  | 4.1. Revisão do Plano de Gerenciamento Costeiro com base nas contribuições realizadas pela Comissao de Gerenciamento Costeiro
4.2. Definição dos instrumentos de gerenciamento costeiro (MDC, ZEE, SIGERCO, SMA-ZC, RQA-ZC)
4.3. Inicio da mobilização e programação das reuniões com atores e gestores locais e convites.
4.4. Envio do relatório para a Versao Final do Plano GERCO para validação
|  | 4.5. Sistematização e realização de 3 Oficinas Regionais de Consulta Pública: validação da versão final do PEGC-SE | R5: Relatório da Oficina de Consulta Pública para a validação final do PGC
|  | 4.6. Incorporação dos Planos de Ação e Gestão, Controle e monitoramento. | P4: Plano de Gerenciamento Costeiro (PCG) final
FASE 5: ELABORAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DO PROJETO DE LEI |  | 5.1. Redação da proposta preliminar do PL.
|  | 5.2. Organização e realização de Oficina de Trabalho Técnico com o GAT (Comissão GERCO-SE): contribuições a elaboração do Projeto de Lei | R7: Relatório da 3ª Oficina de Trabalho
|  | 5.3. Inicio da mobilização e programação das reuniões com atores e gestores locais e convites. | R6: Minuta da programação de reuniões com atores/gestores locais e regionais.
|  | 5.4. Realização de 3 Oficinas Regionais de Consulta Pública: contribuições para as diretrizes do Projeto de Lei de GERCO-SE | R8: Relatório das Reuniões de Consulta Pública para a versão preliminar do PL
|  | 5.5. Sistematização dos resultados e contribuiçoes das Oficinas Regionais de Consulta Pública para as diretrizes do Projeto de Lei de GERCO-SE | P5: Versão Preliminar do PL
FASE 6: ELABORAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PROJETO DE LEI PARA A POLÍTICA ESTADUAL |  | 6.1. Revisão da proposta preliminar do PL de GERCO-SE
|  | 6.2. Elaboração e entrega da versão final do PL incorporando as recomendações dos atores e instituições consultadas. | P6: Minuta do Projeto de Lei para a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro
6.3. Apresentação do PL no âmbito do Conselho Estadual de Meio Ambiente.
Produtos entregáveis chave da consultoría
| Relatórios complementares | [15 empty] | Notas: | Carnaval 2019: Semana 1-6 março
| Oficinas de Trabalho Técnico com o GAT (Comissão GERCO-SE) | [16 empty] | Semana Santa 2019: 15-21 abril
Oficinas Regionais de Consulta Pública
Entrega estimada de Producto
Entrega estimada de Relatório
7
3
6
20
18
18/12
25/02
25/03
27/03
01
21
10/10
18/10
25/03
12/11
28
18
12/03
11/02
18/03
05/02
15/02
12/03