## Gantt-GERCO-SE
ETAPAS DE TRABALHO |  | ATIVIDADES | RELATÓRIOS/PRODUTOS ENTREGÁVEIS | Fevereiro |  | Maio |  | Junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Abril |  | Maio |  | junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Novembro |  | Dezembro |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho
|  |  |  | S 06-19 | S 20-05 | S 1-14 | S 15-04 | S 05-18 | S 19-02 | S 03-16 | S17-30 | S31-13 | S14-27 | S28-10 | S11-01 | S02-15 | S16-29 | S02-15 | S16-29 | S30-13 | S14-27 | S28-17 | S18-01 | S02-15 | S16-29 | S30-12 | S13-02 | S03-16 | S17-30 | S01-14 | S15-04 | S05-18 | S19-02 | S03-16 | S17-30 | S31-20 | S21-03 | S04-17 | S18-03 | S04-17 | S18-31 | S01-14 | S15-28 | S29-12 | S13-02 | S03-16 | S17-30
FASE 1: PLANO DE TRABALHO |  | 1.1. Mobilização da equipe técnica com a UCP/PRODETUR-SE. |  | 7
|  | 1.2. Reunião de Articulação con o GAT (Comissão Técnica Estadual de Gerenciamento Costeiro CTE/GERCO-SE). |  |  |  |  | 23
1.3. Identificação de dados primários e secundários a coletar.
1.4. Levantamento de Planos, PL e Políticas Públicas.
|  | 1.5. Organização e realização da 1ª Oficina de Trabalho Técnico com o GAT (Comissão GERCO-SE): coleta de informações normativas + validação do Plano de Trabalho e bases metodologicas. | R1: Relatório da Oficina e definição das bases metodológicas revisada e atualizadas
|  | 1.6. Elaboração do Plano de Trabalho. | P1: Plano de Trabalho detalhado
FASE 2: DIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA DO ESTADO DE SERGIPE |  | 2.1. Levantamento de informações / dados socioeconômicos e ambientais sobre a Faixa Litorânea e área de influência.
|  | 2.2. Elaboração do Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico e análise FOFA. | Relatório do Diagnóstico da Zona Costeira do Estado (versão preliminar)
|  | 2.3. Organização e realização da 2ª Oficina de Trabalho Técnico com o GAT (Comissão GERCO-SE): apresentação/discussão do diagnóstico + definição das linhas estratégicas do PEGC-SE | R2: Relatório da 2ª Oficina de Trabalho
|  | 2.4. Sistematização e realização de 3 Oficinas Regionais de Consulta Pública: contribuições ao diagnóstico e linhas estratégicas do PEGC-SE. | R3: Relatório das Reuniões de Consulta Pública para a validação do Diagnóstico
|  | 2.5. 2ª Realização de Oficina Regional de Consulta Pública do Litoral Central | R3: Relatório da Reuniao de Consulta Pública
|  | 2.6. Elaboração do Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico e análise FOFA com as sugestões da Comissão GERCO/SE e das Consultas Públicas | P2: Relatório do Diagnóstico da Zona Costeira do Estado (versão revisada)
|  | 2.7. Organização e realização da nova 2ª Oficina de Trabalho Técnico com o GAT (Comissão GERCO-SE): apresentação/discussão do diagnóstico + definição das linhas estratégicas do PEGC-SE | R2: Relatório da 2ª Oficina de Trabalho
|  | 2.8. Nova revisão do Relatório de Diagnóstico pela UCP/PRODETUR-SE e atendimento de ressalvas para a validação final. | P2: Relatório do Diagnóstico da Zona Costeira do Estado (versão revisada)
|  | 2.9. Validação do Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico e análise FOFA | P2: Relatório do Diagnóstico da Zona Costeira do Estado (versão final)
FASE 3: ELABORAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO |  | 3.1. Definição de objetivos, metas e princípios que deverão orientar o gerenciamento costeiro a nível estadual de Sergipe.
3.2. Delimitação e Zoneamiento Ecologico-Econômico das zonas costeiras de Sergipe, definição preliminar de usos e restrições.
|  | 3.3. Realizaçao de 2 sessoes de trabalho com a Comissao Gerenciamento Costeiro voltadas a: (i) validaçao e estabelecimento do zoneamento; e (ii) definiçao do horizonte de conservaçao para o Litoral de Sergipe | R4: Relatório das Reuniões com a Comissao CTE | [44 empty] | 3 meses
3.4. Definição dos instrumentos de gerenciamento costeiro (MDC, ZEE, SIGERCO, SMA-ZC, RQA-ZC)
|  | 3.5. Incorporação dos Planos de Ação e Gestão, Controle e monitoramento. | P3: Versão preliminar do Plano de Gerenciamento Costeiro
FASE 4: ELABORAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO |  | 4.1. Revisão do Plano de Gerenciamento Costeiro com base nas contribuições realizadas pela Comissao de Gerenciamento Costeiro | P4: Plano de Gerenciamento Costeiro (PCG) final
|  | 4.2. Sistematização e realização de 3 Oficinas Regionais de Consulta Pública: validação da versão final do PEGC-SE | R5: Relatório da Oficina de Consulta Pública para a validação final do PGC | [44 empty] | 1,5 meses
FASE 5: ELABORAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DO PROJETO DE LEI |  | 5.1. Redação da proposta preliminar do PL. | P5: Versão Preliminar do PL
|  | 5.2. Programação das reuniões com atores e gestores locais e convites. | R6: Minuta da programação de reuniões com atores/gestores locais e regionais.
|  | 5.3. Organização e realização da 3ª Oficina de Trabalho Técnico com o GAT (Comissão GERCO-SE): contribuições a elaboração do Projeto de Lei | R7: Relatório da 3ª Oficina de Trabalho
|  | 5.4. Sistematização e realização de 3 Oficinas Regionais de Consulta Pública: contribuições para as diretrizes do Projeto de Lei de GERCO-SE | R8: Relatório das Reuniões de Consulta Pública para a versão preliminar do PL | [44 empty] | 3,5 meses
FASE 6: ELABORAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PROJETO DE LEI PARA A POLÍTICA ESTADUAL |  | 6.1. Revisão da proposta preliminar do PL de GERCO-SE
|  | 6.2. Elaboração e entrega da versão final do PL incorporando as recomendações dos atores e instituições consultadas. | P6: Minuta do Projeto de Lei para a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro
|  | 6.3. Elaboração do Relatório Integrado das oficinas participativas. | R9: Relatório-resumo Integrado das Reuniões de Consulta Pública
|  | 6.4. Apresentação do PL no âmbito do Conselho Estadual de Meio Ambiente. | [45 empty] | 1 mes
Produtos entregáveis chave da consultoría
| Relatórios complementares | [15 empty] | Notas: | Vacaciones HIDRIA (todo el equipo): 13-19 agosto
| Oficinas de Trabalho Técnico com o GAT (Comissão GERCO-SE) | [16 empty] | Vacaciones PATRI: 20-26 agosto // 3-10 setembro // 31 outubro - 11 novembro
| Oficinas Regionais de Consulta Pública | [16 empty] | Carnaval 2019: Semana 1-6 março
Semana Santa 2019: 15-21 abril
Entrega estimada de Producto
Entrega estimada de Relatório
7
3
6
20
18
30
19
14
08
21
23-25
12
22
04-06
26-28
01
21
9/10

## Detalhamento Fase 3
ATIVIDADES | Junho | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  | Dezembro
| S 23-27 | S 02-06 | S 09-13 | S 126-20 | S 23-27 | S 01-03 | S 06-10 | S 13-17 | S20-24 | S 27-31 | S03-07 | S 10-14 | S 17-21 | S 24-28 | S 01-05 | S 08-12 | S 15-19 | S 22-26 | S 29-31 | S05-18 | S19-02 | S03-16 | S17-30
FASE 3: ELABORAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO
3.0. Reuniao de alinhamento e coordenaçao interna_Viagem equipe GERCO |  | 05/07-06/07
3.0.1. Reunioes internas PRODETUR-SE |  | 2018-07-05
3.0.2. Reunioes de alinhamento com entidades envolvidas: MP, Imbio, SEMARH, CTE |  | 05/07-06/07
3.1. Definição de objetivos, metas e princípios que deverão orientar o gerenciamento costeiro a nível estadual de Sergipe.
3.1.1. Recopilação de informações para o planejamento: diagnóstico GERCO/SE, legislação, planos, programas e projetos na zona costeira, Planos Diretores Municipales, Macrozoneamentos + contribuições das consultas públicas, incluida a cartografía (Solicitar información as prefeituras sobre os PD)
3.1.2. Reunião da equipe técnica de cosultores para a discussão e definição dos princípios, objetivos e metas do GERCO/SE e organização dos trabalhos para a Fase 3.
3.1.3. Integração das informações do planejamento e da cartografía para a delimitação das zonas costeiras (restrições e usos)
3.2. Delimitação e Zoneamiento Ecologico-Econômico das zonas costeiras de Sergipe, definição preliminar de usos e restrições.
3.2.1. Integração de toda a cartografía temática e de planejamento na BDG, incluidos programas e projetos da zona costeira, para a análise integrada das informações, inlcuidos os macrozoneamentos determinados pelos Planos Diretores dos Municípios (solicitar ás prefeituras).
3.2.2. Elaboração de Mapas de Síntese das informações que permitam visualizar as restrições já existentes, derivadas dos instrumentos de planejamento. A partir dos Mapas Temáticos elaborados no diangóstico, incorporando novas variáveis. Estos mapas resultan da combinación de varios mapas, são mapas de riscos e vulnerabilidade, mapas de unidades ambientais, etc. e definirão a base cartográfica para o ZEE.
3.2.3. Integração e composição das tipologías de ZEEC, seguindo as Diretrizes para os ZEE do MMA (2206) e incorporando as informações anteriores para consutituir um único arquivo vectoruial (SHAPE) do zoneamento. Escala mínima recomendada 1:50:000
3.2.4. Generalização cartográfica e elaboração das follas (layout) da cartografía de zoneamento e relatório do ZEE explicando as tipologias de zonas e usos e restrições (ANEXO do PEGC_SE)
3.2.5. Elaboração de materiais para apresentaçao as sessoes de trabalho com a Comissao CTE sobre o zoneamento e horizontes de conservação | [13 empty] | 21-set
3.3. Realizaçao de 2 sessoes de trabalho com a Comissao Gerenciamento Costeiro voltadas a: (i) validaçao e estabelecimento do zoneamento; e (ii) definiçao do horizonte de conservaçao para o Litoral de Sergipe
3.3.1. Preparaçao de convites e organização logística
3.3.2. Realizaçao da 1a sessao de trabalho voltada a validaçao e estabelecimento do zoneamento para o Litoral de Sergipe | [15 empty] | 2018-10-09
3.3.3. Realizaçao da 2a sessao de trabalho voltada a definição do horizontes de conservação para o Litoral de Sergipe | [15 empty] | 2018-10-10
3.3.4. Elaboração do relatorio com as contribuiçoes e acordos estabelecidos (Relatório R4) | [16 empty] | 2018-10-15
3.4. Nivelamento e definição dos instrumentos de gerenciamento costeiro (SMA-ZC, SIGERCO, RQA-ZC)
3.4.1. Definição do escopo e nível de detallamento dos instrumentos no PEGC-SE com a UCP PRODETUR-SE
3.4.2. Compilação e sistematização dos sistemas de monitoramento executados por instituições públicas estaduais e criação de programas específicos de coleta e atualização de parâmetros e variables ambientais para o Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMA/ZC).
3.4.3. Elaboração da Proposta de Sistema de Monitoramento da Zona Costeira (SMA/ZC), incluido um sistema de variáveis e indicadores.
3.4.4. Definição das estratégias de implantação e elaboração de Proposta para a criação do Sistema de Informações de Gerenciamento Costeiro (SIGERCO), para a comunicação virtual das informaçoes á população, definindo os intens que compõem o sistema e o funcionamento com propostas piloto.
3.4.5. Elaboração da Proposta de Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira (RQA-ZEC) incluindo sistema de indicadores e estrategia para a atualização periódica.
3.4.6. Elaboração de documento integrado das estrategias e propostas para os instrumentos do PEGC_SE (ANEXO do PEGC_SE) | [16 empty] | 2018-10-22
3.5. Incorporação dos Planos de Ação e Gestão, Controle e monitoramento.
3.5.1. Definição conjunta pela equipe de consultores, das diretrizes de ação para o cumplimento dos objetivos, com base na definição das zonas e usos.
3.5.2. Programação de açoes de conservação, regulação dos usos, sensibilizaçñao, restauração, prevenção e correção de impatos focadas ao logro dos objetivos para as zonas delimitadas no ZEE.
3.5.3 Incorporação ao Plano de ação, das medidas de controle e moitoramento, de acordo com os instrumentos de gerenciamento costeiro.
3.5.4. Elaboração e entrega do Produto (P3) Versão preliminar do Plano de Gerenciamento Costeiro integrando todas as informaçoes e Anexos: ZEE, Relatório de Estrategias e Propostas dos Instrumentos. | [17 empty] | 2018-10-30